## wbs
Project | 원픽(스마트 객체 인식 결제 시스템) | [6 empty] | 프로젝트 진행 시
팀장 | 김준서 |  |  |  | 김준서 |  |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 임정현, 진선영, 박나혜 |  |  |  | 진선영 |  |  | 프로젝트 진행 전
Version |  |  |  |  | 임정현
Issued date |  |  |  |  | 박나혜
팀원
Work Break-down Structure | [8 empty] | 1월 | [13 empty] | 2월
[9 empty] | 3주 |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  | 1.1.1 |  | 1차 프로젝트 기획안 작성 | 팀원 | 46037 | 46037 | 1차 프로젝트 기획안
|  | 1.1.2 |  | 구현하고 싶은 기능 리스트 브레인 스토밍 | 팀원 | 46037 | 46037 | 주제 채택
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  | 1.2.1 |  | 프로젝트 일지 작성 | 김준서 | 매주 금요일 일지 작성
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 프로젝트 목표 확정 및 세부 내용 작성
|  | 2.1.1 |  | 프로젝트 목표 확정 | 팀원 | 46037 | 46038
설계
|  | 2.2.1 |  | 시스템 구성 | 팀원 | 46037 | 46038
|  | 2.2.2 |  |  | 팀원
|  | 2.2.3 |  |  | 팀원
3.0.0. 구현
| 3.1.0. | Frontend
|  | 3.1.1 |  |  | 임정현 | 46038 | 46038
|  | 3.1.2 |  |  | 임정현
|  | 3.1.3 |  |  | 임정현
|  | 3.1.4 |  |  | 임정현
|  | 3.1.5 |  |  | 임정현
|  | 3.1.6 |  |  | 임정현
|  | 3.1.7 |  |  | 임정현
|  | 3.1.8 |  |  | 임정현
|  | 3.1.7 |  |  | 임정현
| 3.2.0 | Backend
|  | 3.2.1 |  |  | 박나혜 | 46038 | 46038
|  | 3.2.2 |  |  | 박나혜
|  | 3.2.3 |  |  | 박나혜
|  | 3.2.3 |  |  | 박나혜
|  | 3.2.4 |  |  | 박나혜
|  | 3.2.5 |  |  | 박나혜
|  | 3.2.6 |  |  | 박나혜
| 3.3.0 | AI
|  | 3.3.1 |  |  | 김준서 | 46038 | 46038
|  | 3.3.2 |  |  | 김준서
|  | 3.3.3 |  |  | 김준서
|  | 3.3.4 |  |  | 김준서
|  | 3.3.5 |  |  | 김준서
|  | 3.4.7 |  |  | 김준서
|  | 3.3.3 |  |  | 김준서
| 3.4.0 | DB
|  | 3.4.1 |  |  | 진선영 | 46038 | 46038
|  | 3.4.2 |  |  | 진선영
|  | 3.4.3 |  |  | 진선영
|  | 3.4.3 |  |  | 진선영
|  | 3.4.4 |  |  | 진선영
|  | 3.4.5 |  |  | 진선영
|  | 3.4.6 |  |  | 진선영
|  | 3.4.7 |  |  | 진선영
3.5.0 |  | etc
|  | augmentation |  |  |  | 45371 | 45371
|  | xml reader |  |  |  | 45372 | 45372
4.0.0. 공란
| 4.1.0. | SLAM
|  | 4.1.1 |  |  | 팀원
|  | 4.1.2 |  |  | 팀원
|  | 4.1.3 |  |  | 팀원
|  | 4.1.4 |  |  | 팀원